## Projektplan
| GitLab: Git-Workflows & GitOps | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-05-06
| CI/CD mit Docker und Git | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-05-06 to 2024-06-30
[7 empty] | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Tag 1: Einführung in Git und GitLab, Git-Workflow im Team | [61 empty] | WE = Wochenende, F = Feiertag | bar: 2024-05-09; 2024-05-11; 2024-05-18; 2024-05-20; 2024-05-25; 2024-05-30; 2024-06-01; 2024-06-08; 2024-06-15; 2024-06-22; 2024-06-29
| Einführung & Kursüberblick | PUngewiß | 0% | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1
| Grundlagen von Git und GitLab | CKeutner | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-23 | 18 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-08; 2024-05-13 to 2024-05-14; 2024-05-21 to 2024-05-23
| Git Rebase & Merge-Strategien | CKeutner | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 11 | bar: 2024-05-13 to 2024-05-14; 2024-05-21 to 2024-05-23
| Git-Worklflow im Team | CKeutner | 100% | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 1 | bar: 2024-05-27
| Praktische Übungen | CKeutner | 0% | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2
Tag 2: Vertiefung Git-Workflow, CI/CD & GitOps
| Gitflow-Workflow | CKeutner | 100% | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1 | bar: 2024-05-28
| Tags, Releases & deren Verwaltung | CKeutner | 90% | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 8 | bar: 2024-05-28
| Einführung in GitLab CI/CD & gitlab.yml | JBraun | 70% | 2024-05-15 | 2024-05-31 | 17 | bar: 2024-05-15; 2024-05-17; 2024-05-22; 2024-05-24; 2024-05-31
| Praktische Übungen CI/CD | JBraun | 40% | 2024-05-22 | 2024-05-31 | 10
| Grundlagen von GitOps | PUngewiß | 100% | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 3 | bar: 2024-05-22 to 2024-05-24
Tag 3: Docker in der Entwicklung, GitLab CI, und Deployment-Strategien
| Lokale Entwicklung mit Docker | MFischer | 100% | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2 | bar: 2024-05-27 to 2024-05-28
| GitLab-Runner & Docker-Registry | PUngewiß | 100% | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 3 | bar: 2024-05-27 to 2024-05-29
| Erstellen von Release- und Tagged-Images | PUngewiß | 5% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 1 | bar: 2024-05-31
| Möglichkeiten des Deployments & Verwaltung von Konfiguration | MFischer | 60% | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 6 | bar: 2024-05-29
| Abschlussübung und Diskussion | PUngewiß | 0% | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2
Evaluation
| Folien und Übungen Review Vorbereiter / Puffer |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2
| Review Schulung durch abhaltende Trainer |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1
| Nacharbeiten Schulung + tägl. Review / Puffer |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 5
| DEADLINE: Erste GitLab Schulung | DKrämer + Mfischer |  | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 3
| Abwesenheit | PUngewiß |  |  |  |  | 2024-05-08: SL; 2024-05-10: SL; 2024-05-13: SL; 2024-05-14: J; 2024-05-15: J; 2024-05-16: SL; 2024-05-17: SL; 2024-05-21: SL; 2024-06-10: K; 2024-06-11: K; 2024-06-12: U; 2024-06-13: SL |  | Legende
| Abwesenheit | MFischer |  |  |  |  | 2024-05-08: K; 2024-05-10: K; 2024-05-13: K; 2024-05-14: K; 2024-05-15: K; 2024-05-16: J; 2024-05-17: T; 2024-05-21: U; 2024-05-22: U; 2024-05-23: U; 2024-05-24: U; 2024-05-31: T; 2024-06-06: T |  | SL = SwissLife, K = Krank, U = Urlaub, B = BigBlueButton, T = Talanx, J = JCON
| Abwesenheit | CKeutner |  |  |  |  | 2024-05-10: B; 2024-05-15: J; 2024-05-16: J; 2024-05-17: B; 2024-05-23: B; 2024-05-24: B; 2024-05-29: U; 2024-05-31: U; 2024-06-03: U; 2024-06-07: B |  | CDB = CDB
| Abwesenheit | JBraun |  |  |  |  | 2024-05-10: CDB; 2024-05-15: CDB; 2024-05-21: U; 2024-05-23: U; 2024-05-24: U; 2024-05-29: U |  | X = Working days
Insert new rows ABOVE this one