## Projektplan
| GitLab: Git-Workflows & GitOps | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-05-06
| CI/CD mit Docker und Git | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | PT | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30
[6 empty] | PT | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Tag 1: Einführung in Git und GitLab, Git-Workflow im Team | [8 empty] | F |  | WE | [6 empty] | WE |  | F |  |  |  |  | WE |  |  |  |  | F |  | WE | [6 empty] | WE | [6 empty] | WE | [6 empty] | WE | [6 empty] | WE |  | WE = Wochenende, F = Feiertag
| Einführung & Kursüberblick | PUngewiß | 100% | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | [29 empty] | X
| Grundlagen von Git und GitLab | CKeutner | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-23 | 8 | X | X | X |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | X | X | X
| Git Rebase & Merge-Strategien | CKeutner | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 5 | [7 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | X
| Git-Worklflow im Team | CKeutner | 100% | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 1 | [21 empty] | X
| Praktische Übungen | CKeutner | 95% | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 3 | [29 empty] | X | X | X
Tag 2: Vertiefung Git-Workflow, CI/CD & GitOps
| Gitflow-Workflow | CKeutner | 100% | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1 | [22 empty] | X
| Tags, Releases & deren Verwaltung | CKeutner | 100% | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 3 | [22 empty] | X | [6 empty] | X | X
| Einführung in GitLab CI/CD & gitlab.yml | JBraun | 95% | 2024-05-15 | 2024-06-04 | 6/2 | [9 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X
| Praktische Übungen CI/CD | JBraun | 95% | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | [29 empty] | X
| Grundlagen von GitOps | PUngewiß | 100% | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 3 | [16 empty] | X | X | X
Tag 3: Docker in der Entwicklung, GitLab CI, und Deployment-Strategien
| Lokale Entwicklung mit Docker | MFischer | 100% | 2024-05-27 | 2024-06-06 | 3 | [21 empty] | X | X | [8 empty] | X
| GitLab-Runner & Docker-Registry | PUngewiß | 100% | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 3 | [21 empty] | X | X | X
| Erstellen von Release- und Tagged-Images | PUngewiß | 100% | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 3 | [25 empty] | X |  |  | X | X
| Möglichkeiten des Deployments & Verwaltung von Konfiguration | MFischer | 100% | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 3 | [23 empty] | X |  |  |  |  | X | X
| Abschlussübung und Diskussion | PUngewiß | 70% | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2 | [30 empty] | X | X
Evaluation
| Folien und Übungen Review Vorbereiter / Puffer |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2
| Review Schulung durch abhaltende Trainer |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1
| Nacharbeiten Schulung + tägl. Review / Puffer |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 5
| DEADLINE: Erste GitLab Schulung | DKrämer + MFischer |  | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 3
| Abwesenheit | PUngewiß | [6 empty] | SL |  | SL |  |  | SL | J | J | SL | SL |  |  |  | SL | [19 empty] | K | K | U | SL | [18 empty] | Legende
| Abwesenheit | MFischer | [6 empty] | K |  | K |  |  | K | K | K | J | T |  |  |  | U | U | U | U | [6 empty] | T |  |  |  |  | T | [6 empty] | U | [19 empty] | SL = SwissLife, K = Krank, U = Urlaub, B = BigBlueButton, T = Talanx, J = JCON
| Abwesenheit | CKeutner | [8 empty] | B |  |  |  |  | J | J | B | [5 empty] | B | B |  |  |  |  | U |  | U |  |  | U |  |  | B | B | [24 empty] | CDB = CDB
| Abwesenheit | JBraun | [8 empty] | CDB |  |  |  |  | CDB | [5 empty] | U |  | U | U |  |  |  |  | U | [33 empty] | X = Working days
Insert new rows ABOVE this one